โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)

ปีงบประมาณ 2567

1.	หลักการและเหตุผล

เกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางการผลิตที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับกระแสโลกในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอาหาร ทำให้การผลิตสินค้าเกษตรต้องมีการปรับตัวให้เข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย อีกทั้งรัฐบาลยังให้ความสำคัญในการผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นเกษตรปลอดภัย เพื่อให้เกิดความเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปให้เป็นผู้มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพของตนเองและสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนประกอบอาชีพหรือปรับเปลี่ยนอาชีพได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรสามารถรู้รายรับรายจ่าย เพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพ การวางแผนทางการตลาด การวางแผนการผลิตรายสินค้าเกษตรปลอดภัย และปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่สอดรับการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายเกษตรปลอดภัย จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน” ภายใต้กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลที่จดบันทึกบัญชีไว้ นำมาวิเคราะห์ตนเองเรื่องการลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตที่มุ่งสู่การทำเกษตรปลอดภัย เพื่อกำหนดเป็นแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้ราคาของผลผลิตที่สูงกว่าหรือต้นทุนลดลง (การเพิ่มรายได้) เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าตนเอง สร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค อันส่งผลทำให้มีเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความมั่นคงในการดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน

2.	วัตถุประสงค์

2.1	เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพและสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้

2.2	เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลที่จดบันทึกบัญชีไว้ นำมาวิเคราะห์ตนเองเรื่องการลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตที่ปลอดภัย

3.	เป้าหมาย เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 900 ราย

4.	พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด

5.	งบประมาณ 2567

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

6.	หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

7.	ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

ไตรมาส 1 - 4

8.	ขั้นตอนการดำเนินการ

8.1	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี

1)	วิเคราะห์/วางแผนการปฏิบัติงาน ในระบบ Intranet และออกแบบระบบการบันทึกฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการฯ

2)	กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน และซักซ้อมผู้ปฏิบัติงานโครงการ กำหนดโครงการ          และหลักสูตร

3)	ประชุมซักซ้อมผู้ปฏิบัติงานโครงการและอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี

4)	จัดทำสื่อ/คู่มือ การปฏิบัติงาน/จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอน ในการเสริมสร้าง      องค์ความรู้ในการจัดทำบัญชีรายบุคคล

5)	ให้คำปรึกษาแนะนำและรับฟังข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการใช้โปรแกรมฯ

6)	บริหารจัดการระบบการบันทึกฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการฯ

7)	เก็บรวบรวมปัญหาอุปสรรค สาเหตุและแนวทางแก้ไข

8)	วิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข และดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรม

9)	สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกตข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานโครงการ.จัดทำรายงานสรุปผล   การประเมิน และสรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเสนอผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

8.2	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10

1)	วางแผนและกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน

2)	เตรียมการจัดอบรม และดำเนินการจัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีระดับจังหวัด

3)	อบรม ซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ

4)	ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำบัญชีฯ

5)	ให้คำปรึกษาแนะนำ

6)	เก็บรวบรวมปัญหาอุปสรรค สาเหตุและแนวทางแก้ไข และทดสอบแนวทางการแก้ไขเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม

7)	ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ

8)	สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล และสรุปประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเสนอกรมฯ

8.3	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด

1)	วางแผนการปฏิบัติงาน

2)	กำหนดคัดสรรกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่ (ตามหน่วยงานบูรณาการหลักระดับพื้นที่) และติดต่อประสานงานนัดหมายกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3)	ประเมินความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย

4)	กำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินการ     ตามลักษณะพื้นที่

5)	ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครูบัญชีระดับจังหวัด

6)	ดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการจัดทำบัญชี และจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย : ฝึกอบรม / สอนแนะการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำ และติดตามการจัดทำบัญชี

7)	จัดเก็บข้อมูลในการบันทึกรายบุคคล / รายงานผลการปฏิบัติผ่านระบบ Intranet

8)	ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำบัญชีฯ

9)	ให้คำปรึกษาแนะนำ

10)	ติดตามประเมินผลโครงการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเสนอ สตท. 1 - 10

11)	สรุปผลการปฏิบัติงานในแต่กิจกรรม และรายงานผลการปฏิบัติผ่านระบบ Intranet

12)	สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกตข้อเสนอแนะในการปฏิบัติแต่ละกิจกรรม

9.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพและสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้ มีการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนการผลิตรายสินค้าเกษตรปลอดภัย      การลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพ การวางแผนทางการตลาด          สร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค และปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับยุค   การผลิตสินค้าเกษตรสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก

10.	ผลสัมฤทธิ์ (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)

10.1	กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 900 ราย

10.2	ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี

10.3	ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มที่ 1) ที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดทำบัญชีได้

10.4	ร้อยละ 39 ของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มที่ 2) ที่ได้รับการพัฒนา สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพ